## orcamento
OCEANO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 21.267.886/0001- 04
OBRA: PROJETO E REPERFILAMENTO E RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA SUPERFIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA
ITEM | SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO | UN | QUANT | CUSTO UNIT. SEM BDI | BDI (%) | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | CÓDIGO | FONTE
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | ∑ | 23807.69
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Composição obtida através do cronograma de obra, dentro dos parametros do Acórdão 2622/2013 TCU | UN | 1 | 19178.1 | 24.14% | 23807.69 | 23807.69 | CPA151 | COMPOSIÇÃO
2 | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | ∑ | 6800.18
2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, CONSIDERANDO DMT DE 181KM, VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA CIDADE DE ITAJAÍ (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E IÇAMENTO) | Mobilização e desmobilização do container | UN | 1 | 2980.32 | 24.14% | 3699.77 | 3699.77 | CPA152 | COMPOSIÇÃO
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Locação de Container para canteiro de obra com banheiro. | MES | 3 | 832.5 | 24.14% | 1033.47 | 3100.41 | 10775 | SINAPI-I
3 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | ∑ | 15240.3
3.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Mobilização de equipamentos para obras de pavimentação asfáltica | UN | 1 | 6138.35 | 24.14% | 7620.15 | 7620.15 | CPA153 | COMPOSIÇÃO
3.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Desmobilização de equipamentos para obras de pavimentação asfáltica | UN | 1 | 6138.35 | 24.14% | 7620.15 | 7620.15 | CPA154 | COMPOSIÇÃO
4 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | ∑ | 18925.28
4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO) em aço galvanizado e armação de madeira | M2 | 4.5 | 315.01 | 24.14% | 391.05 | 1759.73 | 103689 | SINAPI-C
4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Placa de sinalização de obra em aço galvanizado e armação de madeira (área de 2 unidades) | M2 | 1.2 | 315.01 | 24.14% | 391.05 | 469.26 | 103689 | SINAPI-C
4.3 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo | M2 | 6303.1 | 0.47 | 24.14% | 0.58 | 3655.8 | CPA144 | COMPOSIÇÃO
4.4 | REMOÇÃO MANUAL DE MEIO FIO (SEM TRANSPORTE) | Remoção manual de meio fio sem transporte | M | 1134 | 8.9 | 24.14% | 11.05 | 12530.7 | CPA118 | COMPOSIÇÃO
4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte do volume proveniente da remoção de meio fio existente para o bota fora, empolado em 50% (DMT 3Km) | M3XKM | 153.09 | 2.68 | 24.14% | 3.33 | 509.79 | 93589 | SINAPI-C
5 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | ∑ | 10564.38
5.1 | NIVELAMENTO E AJUSTE DAS CAIXAS DE CAPTAÇÃO EXISTENTES, CONSIDERANDO MATERIAL E SERVIÇO | Nivelamento e ajuste das caixas de captação existentes para permitir a regularização com o pavimento, considerando material e serviço (incluindo remoção e reassentamento de paralelepípedo existente e grelha nova) | UN | 18 | 472.78 | 24.14% | 586.91 | 10564.38 | CPA178 | COMPOSIÇÃO
6 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | ∑ | 889349.1812 |  |  | 180339.74 | 1069690.28 | 180341.0988 |  | 90170.5494
6.1 | REPERFILAMENTO e=4cm E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SUPERFICIAL e=4cm
6.1.1 | LIMPEZA COM VARREDURA, LAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DO PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO EXISTENTE | Limpeza com varredura, lavação, carga e transporte de material coletado do pavimento em paralelepípedo existente | M2 | 6303.1 | 3.43 | 24.14% | 4.26 | 26851.21 | CPA192 | COMPOSIÇÃO | 1.3588 | 889350.54 | 1.3588
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de pneus, incluindo operador e materiais | M2 | 6303.1 | 2.77 | 24.14% | 3.44 | 21682.66 | CPA177 | COMPOSIÇÃO
6.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | Reperfilamento de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), (e=4cm), com uso de vibroacabadora, rolo compactador tandem e de pneus, incluindo operador e materiais | M3 | 252.12 | 1115.04 | 24.14% | 1384.2107 | 348987.1906 | 95995 | SINAPI-C | 90169.87 | 357.6466 | 1741.86 | 1384.2134
6.1.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de pneus, incluindo operador e materiais | M2 | 6303.1 | 2.77 | 24.14% | 3.44 | 21682.66 | CPA177 | COMPOSIÇÃO
6.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento (e=4cm), com uso de vibroacabadora, rolo compactador tandem e de pneus, incluindo operador e materiais | M3 | 252.12 | 1115.04 | 24.14% | 1384.2107 | 348987.1906 | 95995 | SINAPI-C
6.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina mais proxima (DMT 49,7Km) | TKM | 64025.53 | 0.77 | 24.14% | 0.96 | 61464.51 | 5914389 | SICRO-C
6.2 | MEIO FIO
6.2.1 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) (6X10)X10X30, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, incluindo escavação, materiais e serviço | M | 1134 | 42.4 | 24.14% | 52.64 | 59693.76 | CPA009 | COMPOSIÇÃO
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | ∑ | 57236.63
7.1 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta acrilica branca, incluindo materiais e serviço (delimitação estacionamento) | M² | 46.27 | 35.83 | 24.14% | 44.48 | 2058.09 | 5213401 | SICRO-C
7.2 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta acrilica amarela, incluindo materiais e serviço (eixo da pista) | M² | 53.48 | 35.83 | 24.14% | 44.48 | 2378.79 | 5213401 | SICRO-C
7.3 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa tracejada simples e=10cm comprimento 1,00m com intervalo de 1,00m com tinta acrilica amarela, incluindo materiais e serviço (eixo da pista) | M² | 3.02 | 35.83 | 24.14% | 44.48 | 134.33 | 5213401 | SICRO-C
7.4 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa continua simples e=20cm com tinta acrilica amarela para ciclofaixa, incluindo materiais e serviço (delimitação pista/ciclofaixa) | M² | 115.6 | 35.83 | 24.14% | 44.48 | 5141.89 | 5213401 | SICRO-C
7.5 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta acrilica vermelha para ciclofaixa, incluindo materiais e serviço (delimitação pista/ciclofaixa) | M² | 57.8 | 35.83 | 24.14% | 44.48 | 2570.94 | 5213401 | SICRO-C
7.6 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa tracejada simples e=10cm comprimento 1,00m com intervalo de 3,00m com tinta acrilica amarela para ciclofaixa, incluindo materiais e serviço (eixo ciclofaixa) | M² | 13.73 | 35.83 | 24.14% | 44.48 | 610.71 | 5213401 | SICRO-C
7.7 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta acrilica amarela para ciclofaixa, incluindo materiais e serviço (eixo ciclofaixa) | M² | 2.91 | 35.83 | 24.14% | 44.48 | 129.44 | 5213401 | SICRO-C
7.8 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de travessia da ciclofaixa em cruzamentos com tinta acrilica vermelha, incluindo materiais e serviço | M² | 39.82 | 35.83 | 24.14% | 44.48 | 1771.19 | 5213401 | SICRO-C
7.9 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de quadrados e faixa de retenção em cruzamentos da ciclofaixa com tinta acrilica branca, incluindo materiais e serviço | M² | 8.12 | 48.69 | 24.14% | 60.44 | 490.77 | 5213405 | SICRO-C
7.10 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura do simbolo (seta) com tinta acrilica branca para ciclofaixa e pista de caminhada, incluindo materiais e serviço | M² | 5.46 | 48.69 | 24.14% | 60.44 | 330 | 5213405 | SICRO-C
7.11 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura do simbolo (bicicleta) com tinta acrilica branca para ciclofaixa, incluindo materiais e serviço | M² | 9.36 | 48.69 | 24.14% | 60.44 | 565.72 | 5213405 | SICRO-C
7.12 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | Fornecimento e colocação de tachões Bi-Refletivos, incluindo materiais e serviço | UN | 290 | 94.03 | 24.14% | 116.73 | 33851.7 | 5213362 | SICRO-C
7.13 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | UN | 1 | 463.32 | 24.14% | 575.17 | 575.17 | CPA092 | COMPOSIÇÃO
7.14 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: redonda (Ø 50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | UN | 6 | 402.42 | 24.14% | 499.56 | 2997.36 | CPA093 | COMPOSIÇÃO
7.15 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: DUPLA, QUADRADA (45X45CM) E OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: DUPLA, quadrada (45x45cm) e octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | UN | 1 | 631.24 | 24.14% | 783.62 | 783.62 | CPA098 | COMPOSIÇÃO
7.16 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: DUPLA, REDONDA (Ø 50CM) E REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: DUPLA, redonda (Ø50cm) e redonda (Ø50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto (Instalada em sentido único, uma acima e uma abaixo) | UN | 1 | 567.69 | 24.14% | 704.73 | 704.73 | CPA167 | COMPOSIÇÃO
7.17 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: TRIPLA, QUADRADA (45X45CM), REDONDA (Ø 50CM) E RETANGULAR (50X25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: TRIPLA quadrada (45x45cm), redonda (Ø50cm) e retangular (50X25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | UN | 1 | 672.4 | 24.14% | 834.72 | 834.72 | CPA120 | COMPOSIÇÃO
7.18 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO (PLACA DUPLA COM POSTE ÚNICO) | Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: redonda (Ø 50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto (Placa dupla com poste único, instalada em sentidos opostos) | UN | 2 | 526.61 | 24.14% | 653.73 | 1307.46 | CPA193 | COMPOSIÇÃO
[7 empty] | TOTAL | 1021923.6412
1021925
1021923.64
180339.74
MARCOS SOUZA DE BRITO
CPF Nº 093.727.726-66 Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2
Agrolândia-SC, 28 de agosto de 2024

## cronograma
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1º MES | % | 2º MES | % | 3º MES | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 23807.69 | 1.9802 | 2755.7024 | 11.5748 | 9745.2589 | 40.9332 | 11306.7287 | 47.4919
2 | CANTEIRO DE OBRA | 6800.18 | 0.56561 | 2890.0765 | 42.5 | 1020.027 | 15 | 2890.0765 | 42.5
3 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 15240.3 | 1.2676 | 7620.15 | 50 | 0 |  | 7620.15 | 50
4 | SERVIÇOS INICIAIS | 18925.28 | 1.5741 | 18925.28 | 100 | 0 |  | 0 | 0
5 | DRENAGEM PLUVIAL | 10564.38 | 0.87871 | 0 |  | 0 |  | 10564.38 | 100
6 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 889349.1812 | 88.9729 | 88934.9181 | 10 | 400207.1315 | 45 | 400207.1315 | 45
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 57236.63 | 4.7607 | 0 |  | 0 |  | 57236.63 | 100
| TOTAL |  |  | 121126.127 | 11.5748 | 410972.4174 | 40.9332 | 489825.0968 | 47.4919
| TOTAL ACUMULADO | 1021923.6412 | 100 | 121126.127 | 11.5748 | 532098.5444 | 52.5081 | 1021923.6412 | 100
MARCOS SOUZA DE BRITO
CPF Nº 093.727.726-66
Agrolândia-SC, 28 de agosto de 2024
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

## BDI
O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo
FÓRMULA BDI
BDI= | (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) | -1
_______________________________________
(1-I)
ONDE:
AC= taxa de administração central |  |  | 3.8%
S=taxa de seguros |  |  | 0.16%
G=taxa de garantias |  |  | 0.16%
R=taxa de riscos |  |  | 0.5%
DF=taxa de despesas financeiras |  |  | 1.02%
L=taxa de lucro / remuneração |  |  | 7.3%
I=taxa de incidência de impostos |  |  | 8.65%
| I1: PIS e COFINS | 3.65%
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal) | 5%
| ∑ | 8.65%
TEMOS ENTÃO ENTRANDO COM OS DADOS NA FÓRMULA
BDI = | 24.14%
________________________________
MARCOS SOUZA DE BRITO
CPF Nº 093.727.726-66
Agrolândia-SC, 28 de agosto de 2024
COMPOSIÇÃO DE BDI

## composições
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) (6X10)X10X30, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M | CPA009
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
MEIO FIO 6/10X30X100 (ARREDONDADO) COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | Meio Fio Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, | 1.005 | M | 31.1 | MERCADO | MPA009 | 31.26
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente, com engargos complementares | 0.194 | H | 22.58 | SINAPI-C | 88316 | 4.38
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Pedreiro, com engargos complementares | 0.194 | H | 30.87 | SINAPI-C | 88309 | 5.99
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Areia Media | 0.002154 | M3 | 155 | SINAPI-I | 370 | 0.33
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassa cimento/areia 1:3 preparo manual | 0.000615 | M3 | 721.58 | SINAPI-C | 88629 | 0.44
[6 empty] | ∑ | 42.4
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | [5 empty] | UN | CPA092
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com rosca interna, acompanha porca e arruela | 4 | UN | 0.66 | SINAPI-I | 13246 | 2.64
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura totalmente refletiva | 0.3018 | M2 | 577.5 | SINAPI-I | 34723 | 174.29
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l x e) | 0.35 | M | 16.01 | SINAPI-I | 565 | 5.6
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente, com engargos complementares | 1.5 | H | 22.58 | SINAPI-C | 88316 | 33.87
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serralheiro, com engargos complementares | 0.5 | H | 30.58 | SINAPI-C | 88315 | 15.29
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Poste de aço h=3,05m d=2"pol | 3.05 | M | 67.3 | SINAPI-I | 7696 | 205.27
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Concreto magro para base do poste c/ lançamento e adensamento | 0.054 | M3 | 488.18 | SINAPI-C | 94963 | 26.36
[6 empty] | ∑ | 463.32
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | [5 empty] | UN | CPA093
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com rosca interna, acompanha porca e arruela | 4 | UN | 0.66 | SINAPI-I | 13246 | 2.64
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura totalmente refletiva | 0.19635 | M2 | 577.5 | SINAPI-I | 34723 | 113.39
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l x e) | 0.35 | M | 16.01 | SINAPI-I | 565 | 5.6
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente, com engargos complementares | 1.5 | H | 22.58 | SINAPI-C | 88316 | 33.87
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serralheiro, com engargos complementares | 0.5 | H | 30.58 | SINAPI-C | 88315 | 15.29
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Poste de aço h=3,05m d=2"pol | 3.05 | M | 67.3 | SINAPI-I | 7696 | 205.27
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Concreto magro para base do poste c/ lançamento e adensamento | 0.054 | M3 | 488.18 | SINAPI-C | 94963 | 26.36
[6 empty] | ∑ | 402.42
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: DUPLA, QUADRADA (45X45CM) E OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | [5 empty] | UN | CPA098
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com rosca interna, acompanha porca e arruela | 8 | UN | 0.66 | SINAPI-I | 13246 | 5.28
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura totalmente refletiva | 0.50254 | M2 | 577.5 | SINAPI-I | 34723 | 290.22
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l x e) | 0.7 | M | 16.01 | SINAPI-I | 565 | 11.21
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente, com engargos complementares | 1.5 | H | 22.58 | SINAPI-C | 88316 | 33.87
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serralheiro, com engargos complementares | 0.5 | H | 30.58 | SINAPI-C | 88315 | 15.29
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Poste de aço h=3,70m d=2"pol | 3.7 | M | 67.3 | SINAPI-I | 7696 | 249.01
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Concreto magro para base do poste c/ lançamento e adensamento | 0.054 | M3 | 488.18 | SINAPI-C | 94963 | 26.36
[6 empty] | ∑ | 631.24
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
REMOÇÃO MANUAL DE MEIO FIO (SEM TRANSPORTE) | [5 empty] | M | CPA118
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente, com engargos complementares | 0.1666 | H | 22.58 | SINAPI-C | 88316 | 3.76
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Pedreiro, com engargos complementares | 0.1666 | H | 30.87 | SINAPI-C | 88309 | 5.14
[6 empty] | ∑ | 8.9
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: TRIPLA, QUADRADA (45X45CM), REDONDA (Ø 50CM) E RETANGULAR (50X25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | [5 empty] | UN | CPA120
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com rosca interna, acompanha porca e arruela | 12 | UN | 0.66 | SINAPI-I | 13246 | 7.92
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura totalmente refletiva | 0.52173 | M2 | 577.5 | SINAPI-I | 34723 | 301.3
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l x e) | 1.05 | M | 16.01 | SINAPI-I | 565 | 16.81
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente, com engargos complementares | 1.6 | H | 22.58 | SINAPI-C | 88316 | 36.13
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serralheiro, com engargos complementares | 0.7 | H | 30.58 | SINAPI-C | 88315 | 21.41
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Poste de aço h=3,90m d=2"pol | 3.9 | M | 67.3 | SINAPI-I | 7696 | 262.47
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Concreto magro para base do poste c/ lançamento e adensamento | 0.054 | M3 | 488.18 | SINAPI-C | 94963 | 26.36
[6 empty] | ∑ | 672.4
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | [5 empty] | M2 | CPA144
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5 x 7 cm | 0.002886 | M | 22.94 | SINAPI-I | 4460 | 0.07
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Auxiliar de topógrafo, com encargos complementares | 0.0025 | H | 14.01 | SINAPI-C | 88253 | 0.04
NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Nivelador com encargos complementares | 0.0025 | H | 22.24 | SINAPI-C | 88288 | 0.06
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente com encargos complementares | 0.0075 | H | 22.58 | SINAPI-C | 88316 | 0.17
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Desenhista projetista com encargos complementares | 0.002 | H | 23.04 | SINAPI-C | 90775 | 0.05
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, 2 portas | 0.001 | CHP | 83.22 | SINAPI-C | 92145 | 0.08
[6 empty] | ∑ | 0.47
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | UN | CPA151
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares | 45 | H | 132.52 | SINAPI-C | 90778 | 5963.4
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mestre de obras com encargos complementares | 90 | H | 62.98 | SINAPI-C | 90780 | 5668.2
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encarregado geral com encargos complementares | 195 | H | 38.7 | SINAPI-C | 90776 | 7546.5
[6 empty] | ∑ | 19178.1
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, CONSIDERANDO DMT DE 181KM, VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA CIDADE DE ITAJAÍ (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E IÇAMENTO) | [5 empty] | UN | CPA152
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Guindauto hidráulico, custo produtivo | 12.0667 | CHP | 235.75 | SINAPI-C | 91634 | 2844.72
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Guindauto hidráulico, custo improdutivo | 2 | CHI | 67.8 | SINAPI-C | 91635 | 135.6
[6 empty] | ∑ | 2980.32
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: DUPLA, REDONDA (Ø 50CM) E REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | [5 empty] | UN | CPA167
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com rosca interna, acompanha porca e arruela | 8 | UN | 0.66 | SINAPI-I | 13246 | 5.28
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura totalmente refletiva | 0.3925 | M2 | 577.5 | SINAPI-I | 34723 | 226.67
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l x e) | 0.7 | M | 16.01 | SINAPI-I | 565 | 11.21
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente, com engargos complementares | 1.5 | H | 22.58 | SINAPI-C | 88316 | 33.87
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serralheiro, com engargos complementares | 0.5 | H | 30.58 | SINAPI-C | 88315 | 15.29
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Poste de aço h=3,70m d=2"pol | 3.7 | M | 67.3 | SINAPI-I | 7696 | 249.01
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Concreto magro para base do poste c/ lançamento e adensamento | 0.054 | M3 | 488.18 | SINAPI-C | 94963 | 26.36
[6 empty] | ∑ | 567.69
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | [5 empty] | M2 | CPA177
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Vassoura mecânica - custo produtivo | 0.002 | CHP | 9.31 | SINAPI-C | 5839 | 0.02
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Vassoura mecânica - custo improdutivo | 0.004 | CHI | 4.68 | SINAPI-C | 5841 | 0.02
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E APLICAÇÃO DE ICMS | Emulsão asfáltica RR-2C | 0.00045 | T | 3862.95 | MERCADO | MPA046 | 1.74
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3, montado sobre caminhão toco - custo produtivo | 0.0004 | CHP | 274.46 | SINAPI-C | 83362 | 0.11
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente com encargos complementares | 0.0055 | H | 22.58 | SINAPI-C | 88316 | 0.12
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Trator de pneus - custo produtivo | 0.0017 | CHP | 129.59 | SINAPI-C | 89035 | 0.22
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Trator de pneus - custo improdutivo | 0.0038 | CHI | 48.14 | SINAPI-C | 89036 | 0.18
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3, montado sobre caminhão toco - custo improdutivo | 0.0051 | CHI | 71.41 | SINAPI-C | 91486 | 0.36
[6 empty] | ∑ | 2.77
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
NIVELAMENTO E AJUSTE DAS CAIXAS DE CAPTAÇÃO EXISTENTES, CONSIDERANDO MATERIAL E SERVIÇO | [5 empty] | UN | CPA178
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | Remoção e reassentamento de paralelepípedo existente em volta das caixas de drenagem a serem niveladas, considerando rejuntamento e reaproveitamento do material | 1.525 | M2 | 70.8 | SINAPI-C | 101850 | 107.97
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | Escavação manual de material de 1º cat. (40cm excedente para cada lado para trabalhabilidade) | 0.64938 | M3 | 89.32 | SINAPI-C | 93358 | 58
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | 0.69 | M2 | 167.03 | SINAPI-C | 101159 | 115.25
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | 0.69 | M2 | 5.3 | SINAPI-C | 87878 | 3.66
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | 0.69 | M2 | 31.54 | SINAPI-C | 87545 | 21.76
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Reaterro apiloado (manual) | 0.516 | M3 | 27.26 | SINAPI-C | 93382 | 14.07
TAMPA COM GRELHA DE CONCRETO 55/75 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | Grelha de Concreto | 1 | UN | 152.07 | MERCADO | MPA020 | 152.07
[6 empty] | ∑ | 472.78
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
LIMPEZA COM VARREDURA, LAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DO PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO EXISTENTE | [5 empty] | M2 | CPA192
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Caminhão pipa 10.000L (custo produtivo) | 0.001611 | CHP | 315.13 | SINAPI-C | 5901 | 0.51
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Caminhão pipa 10.000L (custo improdutivo) | 0.001074 | CHI | 75.13 | SINAPI-C | 5903 | 0.08
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte com caminhão basculante de 10m3 | 0.1 | M3XKM | 2.68 | SINAPI-C | 93589 | 0.27
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente, com encargos complementares | 0.05 | H | 22.58 | SINAPI-C | 88316 | 1.13
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Minicarregadeira, com vassoura mecânica acoplada | 0.007 | CHP | 150.28 | SINAPI-C | 96158 | 1.05
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | Minicarregadeira, com vassoura mecânica acoplada | 0.0009 | CHI | 70.84 | SINAPI-C | 96156 | 0.06
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Minicarregadeira para carga de solos e agregados | 0.002 | CHP | 137.39 | SINAPI-C | 90692 | 0.27
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Minicarregadeira para carga de solos e agregados | 0.001 | CHI | 64.57 | SINAPI-C | 90693 | 0.06
[6 empty] | ∑ | 3.43
Descrição | [5 empty] | Uni. | Cód.
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO (PLACA DUPLA COM POSTE ÚNICO) | [5 empty] | UN | CPA193
Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com rosca interna, acompanha porca e arruela | 8 | UN | 0.66 | SINAPI-I | 13246 | 5.28
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura totalmente refletiva | 0.3925 | M2 | 577.5 | SINAPI-I | 34723 | 226.67
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1" x 3/16" (l x e) | 0.7 | M | 16.01 | SINAPI-I | 565 | 11.21
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente, com engargos complementares | 1.55 | H | 22.58 | SINAPI-C | 88316 | 35
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Serralheiro, com engargos complementares | 0.55 | H | 30.58 | SINAPI-C | 88315 | 16.82
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Poste de aço h=3,05m d=2"pol | 3.05 | M | 67.3 | SINAPI-I | 7696 | 205.27
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Concreto magro para base do poste c/ lançamento e adensamento | 0.054 | M3 | 488.18 | SINAPI-C | 94963 | 26.36
[6 empty] | ∑ | 526.61
MARCOS SOUZA DE BRITO
CPF Nº 093.727.726-66
Agrolândia-SC, 28 de agosto de 2024
QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

## Mob e Desmob
Descrição | [8 empty] | Uni. | Cód.
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [8 empty] | UN | CPA153
Item | Equipamentos a serem transportados | Equipamento que fará o transporte | DMT entre origem e destino | DMT total das viagens | Tempo de transporte (Vel. Média 60Km/h) | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
1 | EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
1.1 | Trator de Esteiras | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.2 | Motoniveladora | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.3 | Retroescavadeira | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.4 | Esvadeira Hidraulica | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.5 | Carregadeira de Pneus | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.6 | Rolo Compactador Vibratório | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.7 | Rolo Compactador de Pneus | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.8 | Vibroacabadora | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
2 | EQUIPAMENTOS COMUNS
2.1 | Caminhão Tanque distribuidor de asfalto com espargidor | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW | 49.7 | 49.7 | 0.82833 | CHP | 261.24 | SICRO-E | E9509 | 216.39
2.2 | Caminhão Basculante | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW | 49.7 | 49.7 | 0.82833 | CHP | 286.9 | SICRO-E | E9579 | 237.65
2.3 | Caminhão Pipa | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW | 49.7 | 49.7 | 0.82833 | CHP | 325.05 | SICRO-E | E9571 | 269.25
2.4 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW | 49.7 | 49.7 | 0.82833 | CHP | 373.11 | SICRO-E | E9644 | 309.06
[9 empty] | ∑ | 6138.35
Descrição | [8 empty] | Uni. | Cód.
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [8 empty] | UN | CPA154
Item | Equipamentos a serem transportados | Equipamento que fará o transporte | DMT entre origem e destino | DMT total das viagens | Tempo de transporte (Vel. Média 60Km/h) | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI
1 | EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
1.1 | Trator de Esteiras | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.2 | Motoniveladora | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.3 | Retroescavadeira | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.4 | Esvadeira Hidraulica | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.5 | Carregadeira de Pneus | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.6 | Rolo Compactador Vibratório | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.7 | Rolo Compactador de Pneus | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
1.8 | Vibroacabadora | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | 49.7 | 99.4 | 1.6567 | CHP | 385.26 | SICRO-E | E9665 | 638.25
2 | EQUIPAMENTOS COMUNS
2.1 | Caminhão Tanque distribuidor de asfalto com espargidor | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW | 49.7 | 49.7 | 0.82833 | CHP | 261.24 | SICRO-E | E9509 | 216.39
2.2 | Caminhão Basculante | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW | 49.7 | 49.7 | 0.82833 | CHP | 286.9 | SICRO-E | E9579 | 237.65
2.3 | Caminhão Pipa | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW | 49.7 | 49.7 | 0.82833 | CHP | 325.05 | SICRO-E | E9571 | 269.25
2.4 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW | 49.7 | 49.7 | 0.82833 | CHP | 373.11 | SICRO-E | E9644 | 309.06
[9 empty] | ∑ | 6138.35
MARCOS SOUZA DE BRITO
CPF Nº 093.727.726-66
Agrolândia-SC, 28 de agosto de 2024
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

## Quantitativo
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO |  |  |  |  | Unidade
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Composição obtida através do cronograma de obra, dentro dos parametros do Acórdão 2622/2013 TCU | Custo estimado da administração local para a obra |  |  |  |  | 1
2 | CANTEIRO DE OBRA
ITEM | SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO |  |  |  | Meses | Unidade
2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, CONSIDERANDO DMT DE 181KM, VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA CIDADE DE ITAJAÍ (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E IÇAMENTO) | Mobilização e desmobilização do container | Custo da mobilização e desmobilização do container |  |  |  |  | 1
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Locação de Container para canteiro de obra com banheiro. | Meses estimados do cronograma de obra |  |  |  | 3
3 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
ITEM | SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO |  |  |  |  | Unidade
3.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Mobilização de equipamentos para obras de pavimentação asfáltica | Custo da mobilização de equipamentos |  |  |  |  | 1
3.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Desmobilização de equipamentos para obras de pavimentação asfáltica | Custo da desmobilização de equipamentos |  |  |  |  | 1
4 | SERVIÇOS INICIAIS
ITEM | SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO | Fator de empolamento | Comprimento (m) | Espessura (m) | Área (m²) | Volume (m³)
4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO) em aço galvanizado e armação de madeira | Área da Placa padrão convênio |  |  |  | 4.5
4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Placa de sinalização de obra em aço galvanizado e armação de madeira (área de 2 unidades) | Área da Placa x numero de unidades |  |  |  | 1.2
4.3 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo | Somatório das àreas de pavimentação |  |  |  | 6303.1
|  |  |  | Fator de empolamento | Comprimento (m) | Espessura (m) | Área (m²) | Volume (m³)
4.4 | REMOÇÃO MANUAL DE MEIO FIO (SEM TRANSPORTE) | Remoção manual de meio fio sem transporte | Somatório dos comprimentos de meio fio a serem removidos |  | 1134 |  | 0.03 | 34.02
|  |  |  | Fator de empolamento | DMT (km) | Volume (m³) |  | Volume (m³xKm)
4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte do volume proveniente da remoção de meio fio existente para o bota fora, empolado em 50% (DMT 3Km) | Volume proveniente da remoção de meio fio existente x coeficiente de empolamento x DMT | 1.5 | 3 | 34.02 |  | 153.09
5 | DRENAGEM PLUVIAL
ITEM | SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO | Quantidade (un)
5.1 | NIVELAMENTO E AJUSTE DAS CAIXAS DE CAPTAÇÃO EXISTENTES, CONSIDERANDO MATERIAL E SERVIÇO | Nivelamento e ajuste das caixas de captação existentes para permitir a regularização com o pavimento, considerando material e serviço (incluindo remoção e reassentamento de paralelepípedo existente e grelha nova) | Somatório das unidades em planta | 18
6 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
6.1 | REPERFILAMENTO e=4cm E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SUPERFICIAL e=4cm
ITEM | SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO | Área (m²) | Peso Especifico (t) | Espessura (m) | Volume (m³)
6.1.1 | LIMPEZA COM VARREDURA, LAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO DO PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO EXISTENTE | Limpeza com varredura, lavação, carga e transporte de material coletado do pavimento em paralelepípedo existente | Área do pavimento em paralelepípedo existente que receberá o reperfilamento de asfalto | 6303.1
6.1.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de pneus, incluindo operador e materiais | Área de pavimentação retirada em AutoCad | 6303.1
6.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | Reperfilamento de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), (e=4cm), com uso de vibroacabadora, rolo compactador tandem e de pneus, incluindo operador e materiais | Área da pavimentação asfáltica x altura da camada de CAUQ | 6303.1 | 2.5548 | 0.04 | 252.12 | 644.12
6.1.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de pneus, incluindo operador e materiais | Área de pavimentação retirada em AutoCad | 6303.1
6.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento (e=4cm), com uso de vibroacabadora, rolo compactador tandem e de pneus, incluindo operador e materiais | Área da pavimentação asfáltica x altura da camada de CAUQ | 6303.1 | 2.5548 | 0.04 | 252.12 | 644.12
[5 empty] | DMT (km) | Peso (t) |  | (txKm)
6.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina mais proxima (DMT 49,7Km) | Transporte de CAUQ considerando a Usina mais próxima |  | 49.7 | 1288.24 |  | 64025.53
6.2 | MEIO FIO
ITEM | SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO | Comprimento (m)
6.2.1 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) (6X10)X10X30, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, incluindo escavação, materiais e serviço | Somatório dos comprimentos em planta | 1134
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
ITEM | SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO | DESCRIÇÃO DO CÁLCULO | Área do simbolo (m²) | Quant. (un) | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
7.1 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta acrilica branca, incluindo materiais e serviço (delimitação estacionamento) | Comprimento da faixa x Largura da faixa |  |  | 462.74 | 0.1 | 46.27
7.2 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta acrilica amarela, incluindo materiais e serviço (eixo da pista) | Comprimento da faixa x Largura da faixa |  |  | 534.84 | 0.1 | 53.48
7.3 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa tracejada simples e=10cm comprimento 1,00m com intervalo de 1,00m com tinta acrilica amarela, incluindo materiais e serviço (eixo da pista) | (Comprimento de aplicação da faixa / 2) x 1 x Largura da faixa |  |  | 60.33 | 0.1 | 3.02
7.4 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa continua simples e=20cm com tinta acrilica amarela para ciclofaixa, incluindo materiais e serviço (delimitação pista/ciclofaixa) | Comprimento da faixa x Largura da faixa |  |  | 578.02 | 0.2 | 115.6
7.5 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta acrilica vermelha para ciclofaixa, incluindo materiais e serviço (delimitação pista/ciclofaixa) | Comprimento da faixa x Largura da faixa |  |  | 578.02 | 0.1 | 57.8
7.6 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa tracejada simples e=10cm comprimento 1,00m com intervalo de 3,00m com tinta acrilica amarela para ciclofaixa, incluindo materiais e serviço (eixo ciclofaixa) | (Comprimento de aplicação da faixa / 4) x 1 x Largura da faixa |  |  | 549.25 | 0.1 | 13.73
7.7 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta acrilica amarela para ciclofaixa, incluindo materiais e serviço (eixo ciclofaixa) | Comprimento da faixa x Largura da faixa |  |  | 29.06 | 0.1 | 2.91
7.8 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de travessia da ciclofaixa em cruzamentos com tinta acrilica vermelha, incluindo materiais e serviço | Área retirada do AutoCad |  |  |  |  | 39.82
7.9 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura de quadrados e faixa de retenção em cruzamentos da ciclofaixa com tinta acrilica branca, incluindo materiais e serviço | Área retirada do AutoCad |  |  |  |  | 8.12
7.10 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura do simbolo (seta) com tinta acrilica branca para ciclofaixa e pista de caminhada, incluindo materiais e serviço | Área do símbolo x quantidade | 0.21 | 26 |  |  | 5.46
7.11 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | Pintura do simbolo (bicicleta) com tinta acrilica branca para ciclofaixa, incluindo materiais e serviço | Área do símbolo x quantidade | 0.36 | 26 |  |  | 9.36
7.12 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | Fornecimento e colocação de tachões Bi-Refletivos, incluindo materiais e serviço | Quantidade retirada em planta (instalação a cada 2m) |  | 290
7.13 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | Somatório de unidades retirada do projeto |  | 1
7.14 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: redonda (Ø 50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | Somatório de unidades retirada do projeto |  | 6
7.15 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: DUPLA, QUADRADA (45X45CM) E OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: DUPLA, quadrada (45x45cm) e octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | Somatório de unidades retirada do projeto |  | 1
7.16 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: DUPLA, REDONDA (Ø 50CM) E REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: DUPLA, redonda (Ø50cm) e redonda (Ø50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto (Instalada em sentido único, uma acima e uma abaixo) | Somatório de unidades retirada do projeto |  | 1
7.17 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: TRIPLA, QUADRADA (45X45CM), REDONDA (Ø 50CM) E RETANGULAR (50X25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO | Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: TRIPLA quadrada (45x45cm), redonda (Ø50cm) e retangular (50X25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | Somatório de unidades retirada do projeto |  | 1
7.18 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO (PLACA DUPLA COM POSTE ÚNICO) | Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: redonda (Ø 50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto (Placa dupla com poste único, instalada em sentidos opostos) | Somatório de unidades retirada do projeto |  | 2
___________________________________________
RAFAEL GÜNTER MÜLLER Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2
Rio do Sul, 02 de julho de 2024
MEMORIAL DE QUANTIDADES

## MERCADO
Abaixo segue uma lista com valores e nomes de fabricantes. Junto ao nome de cada fabricante há o contato deles e o CNPJ: Os valores referem-se ao produto posto no local da obra. Para a composição dos custos utilizou-se o valor mínimo do Mercado.
Código Utilizado | Descrição | Unid. | Empresas | Valor do Insumo Sem Frete (S/BDI) | Valor Unit. do Frete (TKM) (S/BDI) SICRO 5914434) | Peso (T/M) | DMT Utilizado (KM) | Valor Total do Frete (S/BDI) | Valor Total Orçado (S/BDI) | Valor Orçado (Mín, S/BDI)
MPA009 | MEIO FIO 6/10X30X100 (ARREDONDADO) COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | M | Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086/0001-74 - (47) 3525-2719 | 39 | 0.76 | 0.06 | 34 | 1.55 | 40.55 | 31.1
|  |  | Artefatos de Cimento Santa Tereza - Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - (47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro | 29 | 0.76 | 0.06 | 46 | 2.1 | 31.1
|  |  | Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747/0001-83 - (47) 3533-5959 | 30 | 0.76 | 0.06 | 28 | 1.28 | 31.28
Código Utilizado | Descrição | Unid. | Empresas | Valor do Insumo Sem Frete (S/BDI) | Valor Unit. do Frete (TKM) (S/BDI) SICRO 5914434) | Peso (T/UN) | DMT Utilizado (KM) | Valor Total do Frete (S/BDI) | Valor Total Orçado (S/BDI) | Valor Orçado (Mín, S/BDI)
MPA020 | TAMPA COM GRELHA DE CONCRETO 55/75 COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | UN | Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747/0001-83 - (47) 3533-5959 | 325 | 0.76 | 0.08 | 28 | 1.7 | 326.7 | 152.07
|  |  | Cimentari Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90 - (47) 3525-0083 | 150 | 0.76 | 0.08 | 34 | 2.07 | 152.07
|  |  | Artefatos de Cimento Santa Tereza - Aurora - CNPJ: 16.491.960/0001-31 - (47) 99274-0190 - Mateus Zancanaro | 198 | 0.76 | 0.08 | 46 | 2.8 | 200.8
Código Utilizado | Descrição | Unid. | Empresas | Valor do Insumo Sem Frete (S/BDI) | Valor Unit. do Frete (TKM) (S/BDI) SICRO 5914622) | Peso (T/UN) | DMT Utilizado (KM) | Valor Total do Frete (S/BDI) | Valor Total Orçado (S/BDI) | Valor Orçado (Mín, S/BDI)
MPA046 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E APLICAÇÃO DE ICMS | T | ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível_05/2024 - Origem do material: Paraná | 3278.45 | 1.75 |  | 334 | 584.5 | 3862.95 | 3862.95
*Para as cotações de material britado foram orçadas pedreiras com fornecimento do material incluindo carga, transporte e descarga na obra.
RAFAEL GÜNTER MÜLLER Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2
Rio do Sul, 02 de julho de 2024
COTAÇÃO DE MATERIAIS DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Data Base da Pesquisa:
Maio 2024